## Project Planner
New York Restaurant Inspection Project
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 Initiation |  |  |  |  | 0%
1.1 Appoint Project Team Member | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
1.2 Define the Project Goal | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
1.3 Select the Topic and Dataset | 1 | 1 | 1 | 2 | 100%
2 Concept Planning |  |  |  |  | 0%
2.1 Project Plan |  |  |  |  | 0%
2.1.1 Introduction | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
2.1.2 Work BreakDown Structure | 3 | 1 | 3 | 1 | 100%
2.1.3 Activity Definition & Esitmation | 4 | 1 | 4 | 1 | 100%
2.1.4 Gantt Chart | 5 | 1 | 6 | 1 | 100%
2.2 Design Documents |  |  |  |  | 0%
2.2.1 System Vision | 6 | 2 | 7 | 1 | 100%
2.2.2 Requirements | 8 | 3 | 9 | 3 | 100%
2.2.3 Software Design and System Components | 11 | 2 | 12 | 2 | 100%
2.2.4 User Interface Design | 13 | 2 | 14 | 2 | 100%
3 Implementation |  |  |  |  | 0%
3.1 Display Functionality | 15 | 7 | 15 | 7 | 100%
3.2 Open File Functionality | 22 | 1 | 22 | 1 | 100%
3.3 Data Retrieval Functionality | 23 | 7 | 23 | 6 | 100%
3.4 User Input Functionality | 30 | 1 | 29 | 1 | 100%
3.5 Chart Generator Functionality | 31 | 3 | 30 | 3 | 100%
4 Testing Plan |  |  |  |  | 0%
4.1 Software Testing Report |  |  |  |  | 0%
4.1.1 Unit Testing | 34 | 2 | 34 | 2 | 100%
4.1.2 Coverage Report | 36 | 1 | 36 | 1 | 100%
4.1.3 Requirements Acceptance Testing | 37 | 1 | 37 | 1 | 100%
5 Closure |  |  |  |  | 0%
5.1 User Manual | 38 | 2 | 37 | 1 | 100%
5.2 Executive Summary | 40 | 3 | 39 | 1 | 100%
Activity 29 |  |  |  |  | 0%
Activity 30 |  |  |  |  | 0%
Activity 31 |  |  |  |  | 0%
Activity 32 |  |  |  |  | 0%
Activity 33 |  |  |  |  | 0%
Activity 34 |  |  |  |  | 0%
Activity 35 |  |  |  |  | 0%